## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Lonfat William |  |  | Projet: | P_DB-106
Temps total: |  | 28 heures 5 minutes |  |  | Date: | 5 décembre 2025 à 8h au 9 janvier 2026 à 12h20
|  | 1380 | 305 | 1685
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
49 | 2025-12-05 | 1 |  | Analyse | Analyse du cahier des charges, pour pouvoir savoir les tâches à effectuer durant le projet.
49 | 2025-12-05 |  | 5 | Documentation | Création d'un journal de travail et d'un rapport |  | Analyse | 1 | 0
49 | 2025-12-05 | 1 |  | Implémentation | Commencement du MCD, ajout des différentes entités et des attribus, ainsi que les cardinalités entre les tables. |  | Implémentation | 2 | 5
50 | 2025-12-10 | 2 |  | Implémentation | Finalisation du MCD, qui contient toutes les tables requises, ainsi que les bonnes cardinalités. |  | Test | 3 | 10
50 | 2025-12-10 |  | 5 | Test | Test d'implémentation / Création d'une base de données db_piezzeria, grâce au MPD généré par looping (Base de données de test uniquement) |  | Documentation | 4 | 15
50 | 2025-12-12 | 1 |  | Implémentation | Correction et validation finale du MCD avec le prof, pour pouvoir respecter les conventions de nommages de l'ETML. (Renommage des fk et des nom des tables.) |  | Absent | 5 | 20
50 | 2025-12-12 |  | 5 | Implémentation | Téléchargement des données des différentes tables, puis mettre les fichers TSV en colonne dans des tableaux Excel. |  |  | 6 | 25
51 | 2025-12-17 |  | 5 | Documentation | Mise à jour du journal de travail du projet. |  |  | 7 | 30
51 | 2025-12-17 |  | 10 | Implémentation | Correction du MCD suite à une erreur des nom (noms logiques) des tables d'associations. Maj du MCD pour lier les topping à ligne commande au lieu de produits |  |  | 8 | 35
51 | 2025-12-17 | 2 | 30 | Analyse | Analyse et modification des données des fichiers pour qu'elles soient compatibles avec le MCD créé précédemment. (Pour pouvoir par la suite importer les données avec LOAD DATA). |  |  |  | 40
51 | 2025-12-19 | 2 |  | Documentation | Mise en place de la structure du rapport, avec tout les éléments évalués, les prérquis, ainsi que les tâches a effectuer. Ajout des différentes explications sur le MCD, Mise en page du rapport |  |  |  | 45
51 | 2025-12-20 | 4 |  | Implémentation | Finalisation des modifications sur les données pour qu'elle soient compatible avec le MPD, qui a été également modifier pour pouvoir être plus précis sur les types de données et les noms de champs a mettre (Qui doivent être adpatés à MySQL.) |  |  |  | 50
51 | 2025-12-21 | 2 | 30 | Implémentation | Implémentation de la base de données avec les scrips du MPD, création du fichier LoadData.sql qui contient tout les LOAD DATA (avec les liens vers les fichiers des données) de toutes les tables de la DB. Imporation du script LOAD DATA, pour pouvoir ensuite voir le contenu des tables. |  |  |  | 55
51 | 2025-12-21 |  | 10 | Implémentation | Upload sur GitHub du fichier .zip qui contient tout les scripts d'install de la DB ainsi que les LOAD DATA et le fichier docker-compose modifié pour pouvoir lier le répertoire /scripts au répertoire /var/lib/mysql-files/ pour que les commandes de LOAD DATA puissent passser, sans avoir l'erreur du secure_file_priv
51 | 2025-12-21 | 1 | 30 | Documentation | Ajout des explications de la différence entre les 2 versions des MCD, et ajout des différentes explications de mise en place de docker et de la bases de données, avec les fichier du MPD et des LOAD DATA
1 | 2026-01-03 | 1 | 30 | Implémentation | Implémentation du script qui permet de créer des rôles et des utilisateurs. Attribution de droits sécifique pour chaque rôle, et attribution du rôle à chaque utilisateur. (Un utilisateur par rôle)
1 | 2026-01-03 |  | 5 | Implémentation | Importation du script pour créer les utilisateurs et les rôles
1 | 2026-01-03 | 1 |  | Documentation | Ajout des explications de la création du script et son fonctionnement dans le rapport. Ajout d'une marche à suivre pour pouvoir importer le script.
1 | 2026-01-04 | 1 |  | Implémentation | Création des requêtes SQL qui sont demandées dans le CDC
1 | 2026-01-04 |  | 40 | Implémentation | Créer les index qui permettent d'améliorer le temps d'éxectution de 2 requêtes données.
1 | 2026-01-04 |  | 5 | Implémentation | Vérifier que les requêtes utilisent bien les index mis en place.
1 | 2026-01-04 | 1 | 20 | Implémentation | Ajout d'un scénario de transaction (Enregistrement du paiement dans t_paiement et changement du statut de la commande.)
1 | 2026-01-04 | 1 |  | Documentation | Ajout des explications et des résultats des requêtes SQL dans le rapport et ajout des explications de l'utilité des index mis en place, ainsi que leurs résultats. (En utilisant EXPLAIN, car le temps d'éxectution des requêtes avec et sans index ne change pas en raison du faible nombre de données dans les tables.)
2 | 2026-01-06 |  | 5 | Documentation | Ajout des requêtes des transactions et de ses résultats dans le rapport
2 | 2026-01-06 |  | 5 | Implémentation | Modification des données des tables t_article, t_lignecommande et t_paiement à la suite d'une erreur sur le format de données à virgules (, à la place de .)
2 | 2026-01-06 |  | 5 | Implémentation | Uplaod de tout les fichiers du projet sur GitHub
2 | 2026-01-07 |  | 5 | Implémentation | Création d'un readme adapté au repo pour expliquer comment mettre en place l'environnement Docker
2 | 2026-01-07 |  | 5 | Documentation | Mise à jour du journal de travail du projet.
2 | 2026-01-07 |  | 5 | Implémentation | Upload des fichiers manquants sur le repo GitHub du projet
2 | 2026-01-09 |  | 10 | Implémentation | Modification du docker-compose pour l'ajout de COMMAND --secure-file-priv sur le répertoire scripts à la place de /var/lib/mysql-files. Modifications des liens dans le rapport et dans les scripts
2 | 2026-01-09 |  | 5 | Implémentation | Supprestion d'une erreur dans le fichier des rôles. (Sur les droits des admins) et supressions des dossier OLD qui sont inutiles
2 | 2026-01-09 | 1 | 30 | Implémentation | Implémetations des scripts pour les backup complètes et différentielles
2 | 2026-01-09 | 1 |  | Documentation | Finalisation du rapport, (en corrigant les points discutés)
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
180 | 30 | 210 | Analyse | 3 h 30 min | 12.46% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
840 | 220 | 1060 | Implémentation | 17 h 40 min | 62.91% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 5 | 5 | Test | 0 h 05 min | 0.2967% | Test | 4 h 30 m | 5%
360 | 50 | 410 | Documentation | 6 h 50 min | 24.33% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
1380 | 305 | 1685 | Total | 28 h 05 min | 31.2% | Total |  | 100%
5400